## 项目明细
序号 | 任务分类 |  | 任务说明 | 任务描述 | 开始日期
1 | Milestone 1 | 准业务流程资料 |  | 1，买房/售房纸质合同签署流程文档 2，提供购买房源合同样板 3，提供经纪人培训/考试题目文档 4，经纪人的等级划分/升级/降级规则以及不同等级的权益文档 5，提供用户须知文档 6、App的Logo设计 | 2021-11-01
|  | 技术架构设计 |  | 1，设计技术架构 2，数据库设计 3，技术选型 4，技术流程图
|  | 需求讨论 |  | 1、需求讨论 2、业务流程讨论 3、后台管理页面设计讨论 4、App页面设计讨论 5，后台管理员权限划分