## 项目明细
序号 | 任务分类 |  | 任务说明 | 任务描述 | 开始日期
1 | Milestone 1 | 准业务流程资料 |  | 1，买房/售房纸质合同签署流程文档 2，提供购买房源合同样板 3，提供经纪人培训/考试题目文档 4，经纪人的等级划分/升级/降级规则以及不同等级的权益文档 5，提供用户须知文档 6、App的Logo设计 | 2021-11-01
|  | 技术架构设计 |  | 1，设计技术架构 2，数据库设计 3，技术选型 4，技术流程图
|  | 需求讨论 |  | 1、需求讨论 2、业务流程讨论 3、后台管理页面设计讨论 4、App页面设计讨论 5，后台管理员权限划分
2 | Milestone 2 | 后台管理页面原型图和高保真设计 |  | 1，设计后台管理页面的原型图 2，设计后台管理页面的高保真 | 2021-11-10
|  | App原型图和高保真设计 |  | 1，设计App页面的原型图 2，设计App页面的高保真
|  | 测试用例编写 |  | 1，根据需求说明书编写测试用例
3 | Milestone 3 | 后台开发 | 房源管理 | 1，房源录入 2，房源买卖 3，指派经纪人 | 2021-11-15
|  |  | 用户管理 | 1，普通用户管理 2，业主管理 3，经纪人管理 4，平台管理员管理
|  |  | 权限管理 | 1，权限管理
|  |  | 开发商管理 | 1，开发商邀请注册 2，小区管理
|  |  | 合同管理 | 1，租房合同管理 2，委托平台合同管理 3，买房合同管理 4，使用须知管理
|  |  | 内容管理 | 1，菜单管理 2，轮播图管理 3，广告管理 4，标签管理 5，用户收藏房源管理
|  |  | 财务记录 | 1，佣金提取记录 2，买卖房屋打款记录 3，开发商收款账号管理
|  |  | 积分管理 | 1，经纪人积分规则/权益/升级/降级
|  |  | 确权管理 | 1，房屋确权 2，绑定钱包
|  | 管理端开发 | 房源管理 | 1，房源录入 2，房源买卖
|  |  | 用户管理 | 1，普通用户管理 2，业主管理 3，经纪人管理 4，平台管理员管理
|  |  | 权限管理 | 1，权限管理
|  |  | 开发商管理 | 1，开发商邀请注册 2，小区管理
|  |  | 合同管理 | 1，委托平台合同管理 2，买房合同管理 3，使用须知管理
|  |  | 内容管理 | 1，菜单管理 2，轮播图管理 3，广告管理 4，标签管理
|  |  | 财务记录 | 1，佣金提取记录 2，买卖房屋打款记录 3，开发商收款账号管理
|  |  | 积分管理 | 1，经纪人积分规则/权益/升级/降级
|  |  | 确权管理 | 1，房屋确权 2，绑定钱包
|  | 智能合约开发 | 智能合约开发 | 智能合约开发
4 | Milestone 4 | Andorid App开发 | 普通用户功能 | 1，用户注册/登录/找回密码 2，用户验证码登录 3，用户个人信息 4，搜索房源，查看房源 5，买房功能 | 2021-12-01
|  |  | 业主功能 | 1，业主录入房源 2，业主管理房源 3，业主出售房源
|  |  | 经纪人功能 | 1，填写考题成为自发经纪人 2，渠道经纪人添加下线经纪人 3，经纪人查看佣金获取/提取记录 4，申请成为房源经纪人
|  |  | 确权功能 | 1，注册钱包 2，绑定钱包 3，展示NFT界面
5 | Milestone 5 | 测试 | 后台管理端测试 | 1，房源管理测试 2，用户管理测试 3，权限管理测试 4，开发商管理测试 5，合同管理测试 6，内容管理测试 7，财务记录测试 8，积分管理测试 | 2021-12-15
|  |  | Android App测试 | 1，普通用户功能测试 2，业主功能测试 3，经纪人功能测试 4，房源查看功能测试
|  |  | 确权测试 | 1，房屋确权测试 2，绑定钱包测试 3，Android App确权测试