## 时间线
深圳点宽网络科技有限公司
digquant.com
此模板的使用提示
• 在编辑数据表时插入和删除整行
• 请勿将标签列留空
• 设置水平轴的格式，以设置最大/最小边界
• 输入一个介于 -100 至 50 之间的纵向位置
• 格式单个数据标签或标记的格式，突出显示特定事件
• 阅读表格标题行中的单元格批注，了解详细信息
其他备注
• 里程碑引导线是 Y 误差线
• 任务引导线是 Y 误差线
• 任务持续时间是 X 误差线
任务
开始日期 | 结束日期 | 持续时间 | 标签 | 负责人 | 时间进度 | 备注 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际时间 | 纵向位置 | 纵向线
2021-06-15 | 2021-07-31 | 46 | 产品设计 | 甲方，乙方 | 100 | 已结束 | 2021-06-15 |  |  | -20 | -20
2021-07-01 | 2021-09-30 | 91 | 甲方准备资料 | 甲方 | 100 | 已结束 | 2021-07-01 |  |  | -27 | -27
2021-08-01 | 2021-08-31 | 30 | 测试用例编写 | 乙方 | 100 | 已结束 | 2021-08-01 |  |  | -34 | -34
2021-08-01 | 2021-08-26 | 25 | 后台开发 | 乙方 | 100 | 已结束 | 2021-08-01 |  |  | -41 | -41
2021-08-01 | 2021-08-26 | 25 | 管理端页面开发 | 乙方 | 100 | 已结束 | 2021-08-01 |  |  | -48 | -48
2021-09-01 | 2021-09-29 | 28 | Android App开发 | 乙方 | 100 | 已结束 | 2021-09-01 |  |  | -55 | -55
2021-08-27 | 2021-10-08 | 42 | 后台管理端测试 | 乙方 | 100 | 已结束 | 2021-08-27 |  |  | -76 | -76
Formulas:
持续时间 = DATEDIF([开始日期],[结束日期],"D")
时间进度 = IF((DATEDIF([开始日期],TODAY(),"D")*100/([持续时间]))>100,100,(DATEDIF([开始日期],TODAY(),"D")*100/([持续时间])))
实际开始时间 = [开始日期]

## 项目明细
序号 | 任务分类 |  | 任务说明 | 任务描述 | 开始日期
1 | Milestone 5 | 测试 | 后台管理端测试 | 1，房源管理测试 2，用户管理测试 3，权限管理测试 4，开发商管理测试 5，合同管理测试 6，内容管理测试 7，财务记录测试 8，积分管理测试 | 2021-12-15
|  |  | Android App测试 | 1，普通用户功能测试 2，业主功能测试 3，经纪人功能测试 4，房源查看功能测试
|  |  | 确权测试 | 1，房屋确权测试 2，绑定钱包测试 3，Android App确权测试